华龙融合反应堆压力容器制造能力建设项目350T重型变位器基础工程


  竞  价  委  托  书

会  签  单

项  目  名  称：350T重型变位器基础工程 
拟委托竞价单位：供应链管理部
拟 开 标 时 间： 2026年9月 

拟 开 标 地 点：  一重集采平台              
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竞  价  委  托  书
项 目  名 称：
350T重型变位器基础工程 

委 托  单 位：   设备能源部
全 权  代 表：    
竞价机构名称： 供应链管理部  

日        期：    2026年9月

一、竞价工程清单

1、竞价货物清单
	序号
	名称
	计数单位
	数量
	备注

	1
	350T重型变位机

基础工程
	项
	1
	


二、竞价工程报价清单
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	用量
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	1、350t变位器
	
	
	
	
	
	

	1.1混凝土
	C30 防水
	m3
	
	
	
	

	1.2二次灌浆料
	CGM无收缩高强
	m3
	
	
	
	

	1.3钢筋
	二级
	t
	
	
	
	

	1.4油漆
	
	m2
	
	
	
	

	1.5地面恢复
	
	m2
	
	
	
	

	1.6地脚螺栓
	 （1）地脚螺栓M48x800（GB/T799-88）32件，性能等级不低于8.8级，配齐对应平垫、弹垫及六角螺母; 

（2）φ60的长1200的螺纹钢16件以加强螺栓的抗拔能力；（3）化学锚栓M16x190共4套，用于固定站人平台爬梯。
	套
	
	  
	   
	

	1.7其他
	
	
	
	
	
	

	合计（含税总价）
	
	
	
	
	
	


注： ①严格按上表进行分项报价，否则认为偏离标书；

     ②分项报价表为本次招标的全部工程内容。                       

三、工程内容及技术要求
1.0、工程名称：华龙融合反应堆压力容器制造能力建设项目

-350T重型变位器基础工程
2.0、数    量：详见《招标工程清单》

3.0、工程用途：产品工装
4.0、竣工日期：合同签订总工期15天

5.0、工程地点：大连市甘井子区大连湾镇棉花岛路一重厂区容装车间南。
6.0、工程概况及技术要求：
6.1工程概况
6.1.1本工程是华龙融合反应堆压力容器制造能力建设项目的分部工程，施工地点在大连市甘井子区大连湾镇棉花岛路一重厂区容装车间南。厂房设计使用年限50年，刚架结构，预制板屋面，压型彩钢板围护墙体，±0.000标高相对于绝对黄海高程4.294米。

6.1.2主要工作内容：

6.1.2.1按招标人提供的图纸要求且结合现场勘察施工，交钥匙工程。

包括人员机具调遣、旧基础开挖、空气过滤箱拆除及排风管道加固；钢轨轨道部分清除。捆筋模板、混凝土灌注及养生，基坑回填，施工放坡破坏地面恢复、和完工场清等，

6.1.2.2基础回填后外露面涂刷油漆：封闭漆两遍、环氧封闭中间漆一遍、聚氨脂面漆两遍，颜色承制方提供样板，招标人确定。

6.1.2.3“350t变位器基础”顶面标高正负零。

6.1.2.4基础工位为东西向占地位置钢梁柱J24-J26，有垂直于该工位南北走向（间距1200mm）四条120Kg钢轨轨道基础干涉施工。需切断（掘取长度20米）。其余部分不处理。

*6.1.2.5拆除容装车间南J24-J25柱间吸尘过滤箱体，固定残余吸风管道。基础竣工后再实施。不计入总工期。

未尽事宜以招标人提供的施工图纸、地勘报告、招标文件、现场交底及相关资料为准。

6.2技术要求

6.2.1工程施工、验收按招标文件及相关规范、规程执行。

6.2.2投标人根据招标文件、施工规范要求认真制定施工方案，确保工程质量和安全，方案的优劣是评标委员会评标的重要依据。

6.2.3施工用临时配电柜招标人现场指定，施工用临时电缆线长度以投标人现场实测为准，且采购、敷设及连接（接配电柜下口）所发生的费用投标人负责，要求施工用临时电缆线容量必须满足施工生产所需负荷。

6.2.4施工所需吊车等工附具投标人自行负责，招标人无义务提供。
6.2.5根据国家规定及地方政府要求，乙方负责缴纳施工期间所有相关费用。如若甲方需要，乙方必须无偿提供给甲方所缴纳费用发票的原件或复印件。

6.2.6施工方案编制要求准确并切实可行，进度计划要求采用网络施工图计划，工程的施工必须按照分段交叉作业的方式进行，计划的编制必须严格按照要求工期执行，确保工期。人员、机具配备根据工期要求投标人自行安排。如果，由于乙方原因造成施工进度严重拖期，甲方将进行处罚（见11.0、违约赔偿条款），直至更换施工队伍。施工现场要求有工程告示，作业面积内用绞手架和新的彩钢板进行现场的围护，夜间施工照明必须完全满足施工要求，施工人员必须佩带统一的安全帽及工作服，施工现场每天必须进行彻底清理，生产工具摆放有序，做到文明施工。

6.2.7投标文件中主要包括资质文件、工程业绩、施工方案、技术方法，主要材料设备计划、劳动力计划、质量保证措施、工期及保证措施、技术建议、安全生产、文明施工措施和施工总体布置等内容。

6.2.8施工中发生一切人身、设备事故乙方自行负责，所有外部协调工作由乙方负责。

6.2.9乙方不得以任何形式转包工程。

6.2.10乙方进入现场前，需按甲方要求办理开工报告、签定安全协议、用能协议等所有施工许可及人员、车辆通行手续等及相关费用，手续齐全方可开工。

6.2.11乙方必须严格执行甲方对外埠施工单位的各项管理规定，遵守甲方的厂规、厂纪，服从管理。
6.2.12乙方必须为进入施工现场的每一位员工办理安全保险、第三者责任险等国家、地方政府规定投保的一切险种。
6.2.13须做到工完场清。

上述内容与投标报价同样重要。详见附件：入厂须知
7.0、工程监理及验收
7.1本工程委托监理公司对工程施工的全部内容进行监理，监理工作按国家有关规定执行。

7.2 施工单位必须向监理公司提交施工方案作为施工的有效依据。

7.3工程竣工验收时，相关出厂资料、材料检验报告、合格证及隐蔽工程监理签证等必须齐全有效且按设计要求验收标准执行。
7.4 验收时应有完整的竣工图两套，验收评定的质量等级应为优级。

8.0、动力需求及配置

招标人只负责本工程动力电配套接口的提供，乙方自备从接口至用电设备的电缆、电表的连接，所发生电费乙方自理，电费缴纳标准1.元/kwh。

现场无水、动力气体，施工用水、用气乙方根据施工情况自行解决。

9.0、付款方式

合同签定后，施工单位进入现场作业。工程竣工验收合格后，乙方出具100%发票，甲方向乙方支付合同总额90%的验收款；合同总额10%为工程质保金，质保期满如没有任何质量问题，甲方向乙方支付合同总额10%的质保金。

承兑汇票是本工程付款的一种方式。
10.0、质保期及售后服务：

10.1 质保期从工程最终签字验收之日起一年。

10.2 在保修期内接到甲方故障通知后，在2小时内予以响应，距离≤100km的24小时内到达现场，距离＞100km的48小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日，做到故障不排除，人员不撤离。

11.0、违约赔偿：
    如果乙方没有按照合同规定的时间保质、保量完工，甲方可从工程款中扣除违约赔偿费。赔偿费按每迟交工一天赔偿1‰计收，从第八天开始按每迟交工一天赔偿1%计收，直至将余款全部扣除。
12.0、仲裁

双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可在合同签订地人民法院诉讼解决。 

13.0、特别说明

如果投标单位没有提供施工方案、审计报表等材料，将导致废标。

2、施工方履行合同进场期间不得以任何理由、任何条件停止施工或怠工（不可抗力除外），如施工方单方面停止施工或怠工，须承担给甲方造成工程延误的一切损失。

3、施工方未经甲方同意，不得擅自离场。如擅自离场导致工程延误，施工方将负全部责任，并承担其相应的违约后果。

4、双方履行合同期间如遇甲方原因未及时支付施工方款项情况，施工方应采取及时措施保障工程进度和工程质量。

5、施工方进场期间应按多班作业计划进行施工，设专职质量、安全、管理员保证施工进度及安全，文明施工，人走场清；如遇安全事故及人身伤亡，施工方负全部责任并承担其全部费用。

6、本工程施工地点在我公司生产车间，施工与生产交叉作业，施工必须服从生产，“生产第一，施工第二”。投标人要充分考虑此问题所带来的工程量的增加。

7、实施工现场扬尘治理各项措施。施工现场实行全封闭围挡管理，裸露土方、砂石、建筑垃圾、临时堆料必须全覆盖密闭，常态化开展场地洒水降尘、路面清扫保洁，施工车辆杜绝带泥上路；严控施工切割、打磨、清运等作业扬尘，合理规划施工工序，减少露天作业产生的扬尘污染。

8、规范危废、固废全过程合规管理

严格区分危险废物、一般工业固体废物、建筑垃圾，实行分类收集、分区存放、规范处置，坚决杜绝混堆混放、随意倾倒、私自外运等违规行为。施工产生的一般固体废物、建筑垃圾需定点分区暂存，及时清运处置，建立完整产生、存放、清运台账。施工产生的各类危险废物，必须建立产生台账，当日必须入库贮存。

14.0、入厂须知

根据《安全生产法》、大连市应急管理局和公司总部相关规定，为加强外协劳务及外来人员的安全管理要求，核电石化有限公司现就外来人员进入生产厂区，需办理相关手续通知如下：

一、凡需进入厂区的下列外协单位、劳务派遣公司、作业单位人员必须到安技环保部办理安全管理登记、签订安全管理协议书，人员接受入厂安全教育和告知并留有本人签字的教育记录后方可办理入厂手续；具体人员如下：

1、各类项目作业、设备安装、调试，设备设施维修检修工程、售后设备维修服务人员；

2、外协单位需进入一重现场作业人员；

3、需进技术中心的学习、考试人员；

4、厂房内外保洁人员。

二、办理安全管理登记、签订安全管理协议书应提供有关材料（装档案袋，注明资料明细，送审）：

1、《企业法人营业执照》副本复印件，并加盖单位（红）印章；

2、特种行业应提供《安全生产许可证》复印件加盖单位印章；

3、《大连市劳务公司、外协队伍安全生产备案登记表》原件；

4、特种作业人员应提供《特种作业操作证》原件及复印件；

5、单位负责人或项目负责人的《安全培训证》原件及复印件；

6、项目安全管理人员的《安全培训证》原件及复印件；

7、提供《项目合同》或《中标通知书》复印件；或甲方业务部门工作联系单；

8、提供：

(1)作业方各项安全规章制度；

(2)安全操作规程；

(3)安全作业措施方案；

(4)作业方安全管理组织机构；

9、乙方安全管理承诺书（项目经理签字或盖单位印章）；

10、提供进入一重生产现场人员参加《工伤保险》的证明；

11、进厂人员的无犯罪记录证明；

12、进入生产现场人员必须穿戴符合国家标准的劳动防护用品；

13、提供《外包、外协队伍情况登记表》，盖单位印章；

14、签订现场《安全管理协议》。

15、进入厂区人员统一穿戴荧光绿色反光背心。

对未按上述要求办理安全管理手续的单位、人员进入生产现场，一经发现将予以2000元-5000元的处罚，并责令退出生产现场，补办安全管理手续。对提供虚假证件材料的,一经查实，对造假作业方给予1000元-2000元处罚，相关人员清除出现场，并不得再次进入。

三、凡进入一重厂区的下列人员可在保卫科门卫处经安全告知、入厂须知，即可办理入厂手续。

1、不进入生产现场、厂房人员，即：进入各职能部门办公楼（室）人员，去码头的船员、黎明供气站工作人员；

2、进入厂房参观、公务检查检测、业务部门等外单位看设备及场地、检验产品等相关人员；

3、进入厂房库房货物、工件、业务联系单的相关人员；

4、产品监造人员。

上述人员进入生产现场不得操作一重任何设备设施，不得进行起重作业和指挥天车；

进入厂区人员必须遵守《一重安全生产管理制度》《一重安全通则》的规定。
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