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竞  价  委  托 书
项 目  名 称：   10Kv供电系统改造、供配电系统母线改造及供配电系统智能巡检系统改造初步设计  
委 托  单 位：   一重集团大连核电石化有限公司 
全 权  代 表：    
竞价机构名称：   招标办  

日        期：    2026年7月
竞价清单及要求

一、 项目背景

本项目简介：

1）新建厂房10kV供配电工程，新装机容量共计14000kVA；

2）南厂区1#、2#、3#、4#、5#、8#变压器改造及优化工程（含相关站房），涉及容量共计7630kVA；

3）原南厂房低压配电（工艺配电）改造工程。

项目采用EPC（设计-采购-施工）总承包模式实施，包括工程设计、设备材料采购、工程施工、设备安装、试验及检查测试、系统调试、试运行、验收和最终交付投产、质保服务等全部工作。

二、设计范围：

1厂区（包括室内室外）新建及改造后的10kV电源供电管路设计。

2 新建10kV开闭所及原10kV开闭所改造涉及的高压开关柜，柜间联络母线槽，直流电源，站房相关土建、防雷接地、通风空调、照明、消防，站房进出线设计。

3 各车间变电站设计（含高压开关柜、变压器（变压器需要选用干式一级能效）、直流电源、低压开关柜及相关进出线）及站房相关土建、防雷接地、通风空调、照明、消防设计。

4 无功补偿装置设计（集中与分散相结合）、谐波处理系统设计（必要时的谐波治理措施）。

5 继电保护、自动化、通信系统，电气测量，电能计量等相关设计。

6 厂区车间内终端配电箱（柜）改造设计及相关进出线设计(改造面积约七万平）。

7应急电源系统（消防备电执行规范要求，工艺备电按照甲方需求）。

三、设计分界

本工程设计范围从市政供电部门10kV接入口起，至各车间0.4kV终端配电柜止，具体划分如下：

1.1 与供电部门设计分界：以供电部门批复的电源接入点为界，接入点（含）下游属于本工程设计范围。

1.2厂区车间低压配电设计分界：以各车间0.4kV终端配电柜为界，车间内工艺设备自带电控柜的，本次设计负责将电源接入至电控箱上端；其余按照分区结合甲方新需求合理设置二级设备配电柜，配电柜设计在本次设计范围内，配电柜馈出线路不在本次设计范围内。

四、设计深度与成果要求

1 初步设计深度

初步设计深度应满足国家现行相关设计规范要求，同时需满足施工招标清单、预算编制深度要求。各专业设计内容和深度应符合设计文件编制深度规定，满足各审核、审批部门的要求。

 2 初步设计应提交的成果

 2.1 设计说明书

（1）工程概况及设计依据。

（2）供配电方案设计说明（改造范围内电源接入方案、电压等级、供电回路数等）。

（3）负荷计算书及负荷统计表。

（4）短路电流计算书。

（5）主要设备选型说明。

（6）电气主接线方案说明。

（7）继电保护及自动化方案说明。

（8）站房土建方案说明。

（9）防雷与接地方案说明。（含接地计算书）

（10）节能与环保专篇。

（11）劳动安全与工业卫生专篇。

（12）主变选型论证

（13）保护定值初稿

 2.2 设计图纸

（1）电力系统现状及改造后系统原理图。

（2）电气主接线图（供电单线系统图）。

（3）室外电气管网平面图（含配电室位置、电缆通道走向，电缆表等）。

（4）电缆井，电缆排管大样图。

（5）高压配电室（开闭所）平面布置图（含桥架/母线/管路走向，电缆沟，基础，防雷接地等）、断面图。

（6）各车间配电室（变电所）平面布置图（含桥架/母线/管路走向，电缆沟，基础，防雷接地等）、断面图。

（7）高压配电系统图

（8）低压配电系统图

（9）继电保护配置图及二次接线原理图。

（10）直流电源系统说明及接线图。

（11）电力监控系统拓扑图。

（12）厂区车间改造后母线/桥架干线布置图（含密集母线槽/桥架/管路走向，吊挂方案）

（13）厂区车间改造后终端配电柜系统图、平面图。

（14）主要设备材料清册。

提供的设计成果具体份数按合同要求执行。（初步设计文件 6 套， 施工图设计文件 12 套，电子版图纸（光盘）2 套。）

 2.3 设计概算

 （1）编制初步设计概算书。

 （2）概算应包含建筑工程费、安装工程费、设备购置费、高压土建、设备采购、安装调试、电缆外网、接地施工、综自调试其他费用等。

 （3）主要设备招标技术规范。

3.承包人应配合发包人进行设计调整：初步设计阶段提供3轮免费正式修改，施工图阶段提供3轮免费正式修改，发包人主动提出方案变更，累计调整工作量≤15%不额外计费；因审图机构、供电部门、消防主管单位规范强制性整改、设计人自身图纸缺陷产生的修改，不计入免费修改轮次。
4.设计依据规范

· 《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

· 《供配电系统设计规范》（GB 50052）

· 《低压配电设计规范》（GB 50054）

· 《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060）

· 《电力工程电缆设计规范》（GB 50217）

· 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）

· 《交流电气装置接地的设计规范》（GB/T 50065）

· 《并联电容器装置设计规范》（GB 50227）

· 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285）

· 《电能质量 供电电压偏差》（GB/T 12325）

· 《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549）

· 《电力工程直流电源系统设计技术规程》（DL/T 5044-2014）

· 《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T 5220-2021）

· 《配电网通用技术导则》（GB/T 45418-2025）

· 项目所在地供电部门相关技术规定及接入系统批

五、服务期限：合同签订后15个日历日内完成初步设计，施工图设计等任务，至项目竣工验收合格结束。

六、投标人的资格条件：

1具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或电力行业设计乙级及以上资质或电力行业（送电工程）专业设计乙级及以上资质。

三、商务要求

（一）、资质要求

1、投标人资格要求
1.1 具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或电力行业设计乙级及以上资质或电力行业（送电工程）专业设计乙级及以上资质。

1.2 本次招标不接受联合体投标。

1.3 企业及项目负责人近三年内未出现有影响的质量事故和不良行为记录。

1.4 “信用中国”网站未被列入失信被执行人名单。

2、要求投标人按施工图纸要求，充分踏勘现场，实地观测确定工程量并按招标清单进行分项报价。

3、现场工况条件复杂，发生的二次倒运、材料损耗等费用承制方自行计算且费用自理。

4、国家规定强制认证产品，承制方需提供CCC认证。

5、施工作业安全第一，且按规范施工确保安全及工程质量。

6、未尽事宜按施工图纸、现场交底及采购要求执行。交钥匙工程。
（二）、参与采购的供应商投送文件要求

主要包括资质文件、施工方案、技术方法，主要材料设备计划、劳动力计划、质量保证措施、工期及保证措施、技术建议、安全生产、文明施工措施和施工总体布置等内容。
（三）、工期：合同签订后45个日历日。

（四）、质保金支付期限及保修期限：质保金支付日期为工程竣工验收之日起一年。

工程竣工验收后，建设工程的保修期限为：

    1、基础设施工程、房屋建筑地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。

    2、防水工程为5年。

    3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

    4、其他为1年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理，承包方未回应修理通知或在约定时间内承包方拒不修理时，发包方有权委托第三方修理，其产生的费用按维修所发生的费用额从质量保修金中扣除，超支部分由承包方负担。承包方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包方有权要求承包方延长保修期，并应在原保修期届满前发出延长通知。

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由承包方承担。

（五）、现场施工

1、承包方应对本工程的施工安全负责。承包方应严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》以及国家法律法规及建设单位有关工程建设安全、环保、健康的相关规定，建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系，按照工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工，采取严格安全防护措施，保证职工在施工过程中的安全和健康，并防止传染病的发生。在工程开工前承包方必须按规定办理好动土证、动火证等手续，待发包方代表或总监理工程师核准后方可开工，并委派专职安全监护人员。

2、承包方须为施工相关人员办理“工伤保险”（否则不予办理入厂手续）并承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和费用，包括但不限于造成的发包方人员、监理人及第三者人员伤亡和财产损失等。
3、发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表。同时按政府有关部门要求处理。发包方为抢救提供必要条件。发生的费用由承包方承担。
4、承包方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间等地段附近施工前，应向发包方代表提出安全保护措施，经发包方代表批准后实施。
5、发包方或总监理工程师对工程安全的检查和任何工作指令，不免除承包方的工程安全责任。
6、承包方在发包方现场须接受发包方有关管理制度的管理，否则发包方可依据自身有关制度规定作出处罚。
7、施工用临时配电柜采购人现场指定，施工用临时电缆线长度以现场实测为准，且采购、敷设及连接（接配电柜下口）所发生的费用承包方负责。
8、材料选择知名品牌产品且确保质量、符合国家、行业规范要求。要求厂家为一线品牌。
9、承包方负责到地方政府相关行政管理部门，办理本工程的开工、检测、环保、排污、备案等与工程建设有关的所有事项，所需相关费用承包方负责。
10、根据国家规定及地方政府要求，承包方负责缴纳所有工程建设保险等相关费用。如若发包方需要，承包方必须无偿提供所缴纳费用发票的原件或复印件。
11、承包方方案编制要求准确并切实可行，进度计划要求采用网络施工图计划，工程的施工必须按照分段交叉作业的方式进行，计划的编制必须严格按照要求工期执行。要求连续24小时施工，确保工期。人员、机具配备根据工期要求承制人合理安排。如果，由于承包方原因造成施工进度严重拖期，发包方将进行处罚（见十二条“违约赔偿”），直至更换施工队伍。施工现场要求有工程告示，作业面积内用绞手架和新的编织布进行现场的围护，夜间施工照明必须完全满足施工的要求，施工人员必须佩带统一的安全帽、工作服及劳保鞋，施工现场每天必须进行彻底清理，生产工具摆放有序，做到文明施工。
12、承包方不得以任何形式转包工程。
13、承包方施工人员进入现场前，需按采购方要求进行安全培训、签定安全协议、用能协议、动火报告/备案、高空作业备案等所有施工许可及人员、车辆通行手续，并交纳安全生产保证金、证件抵押金及工本费等相关费用，手续齐全建设方签署《开工报告》准予开工。按“公司外来单位、人员《临时入厂证、票》办理补充规定（试行）”执行。
14、承包方需与一重签订《中国一重供应商通用条款》。
15、须做到完工场清。
上述内容与投标报价同样重要。
（六）、工程监理及验收
1、本工程委托监理公司对工程施工的全部内容进行监理，监理工作按国家有关规定执行。
2、施工单位必须向监理公司提交施工方案作为施工的有效依据。
3、工程竣工验收时，相关出厂资料、材料出厂检验报告、第三方复试报告、合格证及隐蔽工程监理签证等必须齐全有效且按设计/采购要求验收。
4、验收时应有完整的竣工图两套，验收评定的质量等级应为合格。
（七）、动力需求及配置
采购人只负责本工程动力电配套接口的提供，承制方自备从接口至用电设备的电缆、电表（提供质量技术监督部门出具的计量《检定证书》）的连接，所发生电费承制方负责，电费缴纳标准1元/kwh。
现场施工用水、用气承制方根据生产情况自行解决。
（八）、付款方式
（1）工程全部施工内容完成，验收合格后，承包方开具合同总额 100 %税率为 6 ％的增值税专用发票和收据，发包方于验收合格、收到承包方开具的发票和收据后60日内支付合同总额 90 %验收款；（☑适用(不适用）
（2）合同总额 10  %为质保金，质保期自验收之日起1年，质保期满且无质量问题发包方于60日内支付 10 %质保金。（☑适用(不适用）
2.支付方式：以电汇或承兑汇票作为本合同价款的支付方式。以承兑汇票付款的，承包方收到发包方开具或背书转让的承兑汇票后，即视为发包方已经履行了支付义务。
承包方明确同意发包方以承兑汇票方式支付全部或部分合同价款。
（九）、违约责任
1.承包方的责任
（1）在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包方违约：
承包方违反合同约定进行转包或分包的；承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；因承包方原因导致工程质量不符合合同要求的；承包方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；由于承包方原因，造成工期延误的；承包方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包方要求进行修复的；承包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；承包方未能按照合同约定履行其他义务的。
（2）承包方出现上述违约情形时，发包方有权同时采取下列一项或多项措施：
①承包方发生违约情况时，发包方可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包方在规定期限内未改正的，发包方有权另行安排施工单位进场实施或另行采购工程所需物资，发生的费用和给发包方造成的损失发包方可从本合同额内扣除，不足部分，有权要求承包方继续赔偿；
②工程质量不符合合同规定的，要求承包方无偿修理或返工；
③发包方有权直接解除合同，并要求承包方赔偿全部损失；
④因承包方原因造成工期延误，承包方应按合同总价的每日千分之五偿付逾期违约金；
⑤发包方认为应当采取的其他措施。
2.发包方的责任
（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，造成拖期则竣工日期得以顺延。
（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，发包方应及时会同合同有关各方采取措施弥补或减少损失。
（3）发包方无正当理由逾期支付合同款项的，以逾期付款金额为计算基础，按照合同订立时1年期贷款市场报价利率（LPR）向承包方支付逾期付款利息，逾期利息总额以逾期付款金额的百分之五（5%）为限。
（十）、仲裁

双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可在合同签订地人民法院诉讼解决。 

（十一）、特别说明
1、施工时如发生与我方生产经营活动相互干涉，必须服从建设方指挥。
2、安全施工、文明施工（施工现场必须按建设方要求设置围档）、人员安全防护、现场环境保护，承制方要高度重视，严格按国家规范要求及我公司相关要求执行，否则将受到经济处罚。
3、一重厂区内不准移动使用手机，不准照相录像，一经发现核实将根据公司相关规定进行处罚。
4、施工单位入厂人员须提供最新无犯罪记录证明及工伤保险，方可入厂。

5、来我公司现场踏勘人员要求不超过2人且须戴安全帽、着劳保鞋。

6、为防止施工机具进出施工现场对厂房内地坪的破坏，要求施工方铺设126m（长）×6m（宽）×20mm（厚）的橡胶板进行防护。如发生施工机具进出施工现场造成地坪破损，漆膜出现磨、刮痕等问题，按照建设方相关管理规定对责任方进行处罚，并须按原样恢复。

7、施工工期是建设方重点控制项，如因承包方原因造成施工工期拖期，将严格按照合同相关违约条款规定执行。

附件：合同范本

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 一重集团大连核电石化有限公司                        

设计人（全称）：                         

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 

2.工程地点：  

3.工程内容： 

4.建筑功能： 

5.投资估算： 

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：

2.工程设计阶段： 

3.工程设计服务内容： 

三、工程设计周期

计划开始设计日期：

计划完成设计日期：

四、合同价格与付款方式

1.合同价格：

本合同结算价按   进行结算，该价格为含税价格，税率为 6 %，预算金额   ，预算税额   。除双方协商同意变更外，该取费标准不做任何调整。

2.付款方式及期限：

1）、发包人所支付的设计费为设计人提供设计服务的全部费用，包含设计人员的差旅费及其他相关费用；

2）、预付款：本合同生效后   日内，设计人需向发包人提供合同金额    %增值税专用发票，发包人在收到设计人的发票后XX日内向设计人支付合同价格的       %，即人民币         元作为预付款；适用不适用

3）、进度款（验收款）：设计人完成全套施工图设计，并经发包人审核通过，并提供盖有出图专用章的纸质版图纸 6 套（其中1套装订成册），电子版图纸 1 套后，设计人需先向发包人开具合同总额 100 %的税率为 6 %增值税专用发票，发包人于60日内支付设计人合同额 90 %的验收款；适用不适用

4）、合同总额 10 %为质保金，待项目工程竣工后60日内发包人向设计人支付。适用不适用

5）、支付方式：以电汇或承兑汇票作为本合同价款的支付方式。以承兑汇票付款的，设计人收到发包人开具或背书转让的承兑汇票后，即视为发包人已经履行了支付义务。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：

姓名：     职务：     联系方式：    

设计人项目负责人：

姓名：      职务：     联系方式：                

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 大连市甘井子区  签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签订之日起 生效。

十二、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，设计人执 2 份。未尽事宜，经双方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托人（公章）：                        
设计人（公章）：

一重集团大连核电石化有限公司
 
住所：辽宁省大连市甘井子区棉花岛路1-1号
住所： 
法定代表人：张文平
                    法定代表人： 
委托代理人：                              委托代理人：

合同承办人：


电话：
                                电话： 
邮政编码：
                            邮政编码： 

税号：                                 
税号：

开户行：
                          开户行： 
帐号：
                              帐号： 
第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》。

1.2 技术标准

1.2.1 适用于工程的技术标准包括：按国家和地方有关现行设计规范、规定、标准和条文等执行。

1.2.2 使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：无。

1.3 合同文件组成及优先顺序为：按第一部分《合同协议书》中第六章规定。

1.4 联络

1.4.1 发包人和设计人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.4.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：       ；

发包人指定的接收人为：                               ；

发包人指定的联系方式：                        ；

设计人接收文件的地点：                             ；

设计人指定的接收人为：                          ；

设计人指定的联系方式：                    。

1.5 保密

合同当事人关于保密的约定：设计方应做好图纸保密工作，该图纸只限于本项目工程上使用且完工时图纸及资料返回发包方。除法律规定或合同另有约定外，未经发包方同意，承包方不得将合同涉及的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务：按第二部分《通用合同条款》执行。

2.2 发包人其他义务： 无   。

2.3 发包人代表

姓名：     职务：     联系方式：    

授权范围： 项目实施过程中全部事宜 。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务：按第二部分《通用合同条款》执行。

3.2 设计人 不需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.3 设计人其他义务：向发包方和施工单位进行技术交底、处理相关技术问题并参与竣工验收。

3.4 设计人代表

3.4.1 项目负责人

姓    名：                    ；

执业资格及等级：                        ；

注册证书号：                   ；

联系方式：               ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 全面负责项目施工图设计        。

3.4.2 设计人更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知发包人。

3.5 设计分包

3.5.1 设计分包的一般约定： 不允许  。

4. 工程设计要求

4.1 工程设计一般要求

4.1.1 工程设计的特殊标准或要求： 无。

4.1.2 工程设计适用的技术标准： 国家现行技术规范、标准、规程 。

4.2 工程设计文件的要求

4.2.1 工程设计文件深度规定： 施工图设计 。

4.2.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：  50年  。

5. 工程设计进度与周期

5.1成果提交日期

设计人提供每项工程设计，需在委托定时限单约内完成。工程设计委托单作为本《合同协议书中》合同文件的构成部分。委托单中未尽事宜按照合同约定执行。

双方约定工期顺延的其他情况： 按《通用合同条款》执行 。

5.2 发包人造成的工期延误

5.2.1 双方就工期顺延确定期限的约定： 因甲方原因不能按合同约定日期开工甲方应书面形式通知乙方，推迟开工日期并顺延相应工期。

6. 工程设计文件交付

6.1 工程设计文件交付的内容

6.1.1 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：。

7. 工程设计文件审查

7.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 / 天。

7.2 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 / 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

7.3 工程设计审查形式及时间安排： 无  。

8. 施工现场配合服务

8.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：。

8.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 在施工周期内  提供施工现场配合服务。

9. 合同价格与付款方式

按第一部分《合同协议书》第四章规定执行

10. 工程设计变更与索赔

10.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 / 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 / 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 / 天内，予以书面答复。

11. 专业责任与保险

11.1 设计人 不需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

12. 知识产权

12.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：所有资料知识产权归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  不适用    

12.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于发包人。关于设计人提供的上达文件的使用限制的要求：设计人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但丕能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了本合同以外的目的而复制，使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13. 违约责任

13.1 发包人违约责任

13.1.1 发包人支付设计人的违约金：  /  。

13.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： / 。

13.2 设计人违约责任

13.2.1 设计人支付发包人的违约金：  / 。

13.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 由于设计人原因延误了设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 不高于国家要求上限  。

13.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 不高于国家要求上限  。

13.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 解除合同，赔偿发包人相应的经济损失 。

14. 不可抗力 

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无   。

15. 合同解除 

15.1 有下列情形之一的，可以解除合同：按第二部分《通用合同条款》执行。

16. 争议解决

16.1 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会提请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。

17 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：无
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