
 采  购  委  托  书

会  签  单

项  目  名  称：数控龙门水射流切割机基础工程
拟委托竞价单位：
拟 开 标 时 间： 2026年7月 

拟 开 标 地 点： 招标办              
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采购清单及要求

一、采购清单
按“分体龙门式切割平台基础-工艺平面布置图（图号：AF050H11-UH020-101）”、“分体龙门式切割平台基础-给排水（图号：AF050H11-SH020-M101、AF050H11-SH020-101）、分体龙门式切割平台基础-动力（图号：AF050H11-RH020-M101、AF050H11-RH020-101）、分体龙门式切割平台基础-电气（图号：AF050H11-DH020-M101、AF050H11-DH020-101）”及招标文件、现场踏勘交底内容执行。

《分项报价表》

	序号
	名称
	规格型号
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	品牌
	备注

	一、分体龙门式切割平台基础

	1、
	土方
	
	项
	1
	
	
	
	

	1.1
	挖土
	
	m3
	
	
	
	
	现有地面为250mm厚钢筋砼

	1.2
	回填
	
	m3
	
	
	
	
	分层夯实，压实系数＞0.94

	2、
	电缆沟
	长度、做法详见图纸
	项
	1
	
	
	
	

	3、
	电缆沟盖板
	厚度5mm花纹板，材质Q235B
	项
	1
	
	
	
	1、每块电缆沟盖板长度≤1m；
2、盖板底部四周须用∠25×3角钢加固；

3、盖板制作完成除锈后涂刷黑色油漆，漆膜厚度≥120μm。

	4、
	安全接地
	详见图纸
	项
	1
	
	
	
	要求：引出40×4热镀锌扁钢一端与邻近厂房钢柱根部可靠焊接（≥100mm），另一个引出端按设计要求预留。

	7、
	地面恢复
	
	项
	1
	
	
	
	1）基槽挖掘放坡破坏地面修复；2）施工过程车辆进出对地面基层、面层油漆造成破坏、刮痕须修复。

	8、
	供水
	做法详见图纸
	项
	1
	
	
	
	

	9、
	供气
	做法详见图纸
	项
	1
	
	
	
	

	9、
	围挡
	崭新市政施工围挡，高度≥1.8m。
	m
	
	
	
	
	附标样照片[image: image1.png]


[image: image2.png]R<: 0.9x1.8/K






	10、
	其他
	
	
	
	
	
	
	

	11、
	人工费
	
	
	
	
	
	
	

	12、
	运输费
	
	
	
	
	
	
	

	13、
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	

	14、
	规费
	
	
	
	
	
	
	

	15、
	税金
	
	
	
	
	
	
	注明税率！

	16、
	合计（1+ 2 + …15）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、采购要求
（一）、工程概况：

1、工程名称：数控龙门水射流切割机基础工程
2、数    量：详见《招标工程清单》及图纸。

3、工程用途：下料切割。

4、工期：合同签订之日起15天内完工。

5、工程地点：大连市甘井子区大连湾街道前盐一重厂区内。

6、基本情况：本工程是一重集团大连核电石化有限公司新购设备基础工程，施工地点在前盐一重厂区C5跨，K7-K8柱中间。C5跨跨度36米，钢柱间距18米。厂房为刚架结构，压型彩钢板围护墙体，电平车轨道上平面为±0.000。
7、主要工作内容：依据施工图完成分体龙门式切割平台基础施工，包括但不限于基坑开挖与换填、地基处理、基础配筋与混凝土浇筑、预埋件制作安装、基础电网预埋、管沟支架及盖板安装、地坪破除与恢复等。现场建筑垃圾清理、外运、回填夯实、地面恢复、完工场清等。未尽事宜以招标人提供的施工图纸、招标文件、现场交底及相关规范为准。
（二）、技术要求
1、一般技术要求
1.1 施工图纸：投标人应严格按设计图纸施工，未经设计单位书面同意不得擅自变更。

1.2 材料要求：所有工程材料（钢筋、混凝土、预埋件、电缆、管道等）须符合国家及行业标准，提供合格证明及进场复验报告。

1.3 隐蔽工程：所有隐蔽工程须经监理及业主验收合格后方可进行下一道工序。

2、各专业技术要求

2.1 工艺专业

2.1.1 按工艺平面布置图（AF050H11-UH020-101）进行基础定位与施工。

2.1.2 基础混凝土强度等级、外形尺寸按设计图纸执行。

2.2 给排水专业

2.2.1 按给排水平面布置图、系统图及设计说明（AF050H11-SH020-101）施工。

2.2.2 给水系统：管道材质、管径、连接方式及敷设要求按图施工。

2.2.3 排水系统：排水管坡度、走向及标高须符合设计要求，确保排水通畅。

2.2.4 污水处理设施：按图纸要求施工污水、废水的收集与沉淀设施。

2.2.5 管道穿越基础处须设置防水套管。

2.3 动力专业（压缩空气）

2.3.1 按压缩空气管道平面图及设计与施工说明（AF050H11-RH020-101）施工。

2.3.2 压缩空气管道材质、管径、连接方式按图执行。

2.3.3 管道安装完毕后须进行压力试验及严密性试验，试验压力及保压时间按设计说明执行。

2.3.4 管道防腐、保温（如需）按设计要求施工。

2.4 电气专业

2.4.1 按电气施工图进行基础电网预埋施工。

2.4.2 电缆保护管、接线盒等预埋件的位置、标高及规格须符合设计要求。

2.4.3 接地系统：按图施工接地装置，接地电阻须满足设计及规范要求。

2.4.4 电缆沟、电缆井按图施工，盖板及支架安装牢固。

（三）、工程依据：按国家规范、规程、标准执行。

1 GB 50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

2 GB 50204 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

3 GB 50300 《建筑工程施工质量验收统一标准》

4 GB 50202 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

5 GB 50203 《砌体结构工程施工质量验收规范》

6 GB 50205 《钢结构工程施工质量验收规范》

7 GB 50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

8 GB 50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

9 GB 50235 《工业金属管道工程施工规范》

10 GB 50184 《工业金属管道工程施工质量验收规范》

11 GB 50236 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

12 GB 50974 《消防给水及消火栓系统技术规范》

三、商务要求

（二）、参与采购的供应商投送文件要求

主要包括资质文件、施工方案、技术方法，主要材料设备计划、劳动力计划、质量保证措施、工期及保证措施、技术建议、安全生产、文明施工措施和施工总体布置等内容。
（三）、工期：合同签订后15个日历日。

（四）、质保金支付期限及保修期限：质保金支付日期为工程竣工验收之日起一年。

工程竣工验收后，建设工程的保修期限为：

    1、基础设施工程、房屋建筑地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。

    2、防水工程为5年。

    3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

    4、其他为1年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理，承包方未回应修理通知或在约定时间内承包方拒不修理时，发包方有权委托第三方修理，其产生的费用按维修所发生的费用额从质量保修金中扣除，超支部分由承包方负担。承包方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包方有权要求承包方延长保修期，并应在原保修期届满前发出延长通知。

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由承包方承担。

（五）、现场施工

1、承包方应对本工程的施工安全负责。承包方应严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》以及国家法律法规及建设单位有关工程建设安全、环保、健康的相关规定，建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系，按照工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工，采取严格安全防护措施，保证职工在施工过程中的安全和健康，并防止传染病的发生。在工程开工前承包方必须按规定办理好动土证、动火证等手续，待发包方代表或总监理工程师核准后方可开工，并委派专职安全监护人员。

2、承包方须为施工相关人员办理“工伤保险”（否则不予办理入厂手续）并承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和费用，包括但不限于造成的发包方人员、监理人及第三者人员伤亡和财产损失等。
3、发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表。同时按政府有关部门要求处理。发包方为抢救提供必要条件。发生的费用由承包方承担。
4、承包方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间等地段附近施工前，应向发包方代表提出安全保护措施，经发包方代表批准后实施。
5、发包方或总监理工程师对工程安全的检查和任何工作指令，不免除承包方的工程安全责任。
6、承包方在发包方现场须接受发包方有关管理制度的管理，否则发包方可依据自身有关制度规定作出处罚。
7、施工用临时配电柜采购人现场指定，施工用临时电缆线长度以现场实测为准，且采购、敷设及连接（接配电柜下口）所发生的费用承包方负责。
8、材料选择知名品牌产品且确保质量、符合国家、行业规范要求。要求厂家为一线品牌。
9、承包方负责到地方政府相关行政管理部门，办理本工程的开工、检测、环保、排污、备案等与工程建设有关的所有事项，所需相关费用承包方负责。
10、根据国家规定及地方政府要求，承包方负责缴纳所有工程建设保险等相关费用。如若发包方需要，承包方必须无偿提供所缴纳费用发票的原件或复印件。
11、承包方方案编制要求准确并切实可行，进度计划要求采用网络施工图计划，工程的施工必须按照分段交叉作业的方式进行，计划的编制必须严格按照要求工期执行。要求连续24小时施工，确保工期。人员、机具配备根据工期要求承制人合理安排。如果，由于承包方原因造成施工进度严重拖期，发包方将进行处罚（见十二条“违约赔偿”），直至更换施工队伍。施工现场要求有工程告示，作业面积内用绞手架和新的编织布进行现场的围护，夜间施工照明必须完全满足施工的要求，施工人员必须佩带统一的安全帽、工作服及劳保鞋，施工现场每天必须进行彻底清理，生产工具摆放有序，做到文明施工。
12、承包方不得以任何形式转包工程。
13、承包方施工人员进入现场前，需按采购方要求进行安全培训、签定安全协议、用能协议、动火报告/备案、高空作业备案等所有施工许可及人员、车辆通行手续，并交纳安全生产保证金、证件抵押金及工本费等相关费用，手续齐全建设方签署《开工报告》准予开工。按“公司外来单位、人员《临时入厂证、票》办理补充规定（试行）”执行。
14、承包方需与一重签订《中国一重供应商通用条款》。
15、须做到完工场清。
上述内容与投标报价同样重要。
（六）、工程监理及验收
1、本工程委托监理公司对工程施工的全部内容进行监理，监理工作按国家有关规定执行。
2、施工单位必须向监理公司提交施工方案作为施工的有效依据。
3、工程竣工验收时，相关出厂资料、材料出厂检验报告、第三方复试报告、合格证及隐蔽工程监理签证等必须齐全有效且按设计/采购要求验收。
4、验收时应有完整的竣工图两套，验收评定的质量等级应为合格。
（七）、动力需求及配置
采购人只负责本工程动力电配套接口的提供，承制方自备从接口至用电设备的电缆、电表（提供质量技术监督部门出具的计量《检定证书》）的连接，所发生电费承制方负责，电费缴纳标准1元/kwh。
现场施工用水、用气承制方根据生产情况自行解决。
（八）、付款方式
（1）工程全部施工内容完成，验收合格后，承包方开具合同总额 100 %税率为 9 ％的增值税专用发票和收据，发包方于验收合格、收到承包方开具的发票和收据后60日内支付合同总额 97 %验收款；（☑适用(不适用）
（2）合同总额 3  %为质保金，质保期自验收之日起1年，质保期满且无质量问题发包方于60日内支付 3 %质保金。（☑适用(不适用）
2.支付方式：以电汇或承兑汇票作为本合同价款的支付方式。以承兑汇票付款的，承包方收到发包方开具或背书转让的承兑汇票后，即视为发包方已经履行了支付义务。
承包方明确同意发包方以承兑汇票方式支付全部或部分合同价款。
（九）、违约责任
1.承包方的责任
（1）在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包方违约：
承包方违反合同约定进行转包或分包的；承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；因承包方原因导致工程质量不符合合同要求的；承包方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；由于承包方原因，造成工期延误的；承包方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包方要求进行修复的；承包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；承包方未能按照合同约定履行其他义务的。
（2）承包方出现上述违约情形时，发包方有权同时采取下列一项或多项措施：
①承包方发生违约情况时，发包方可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包方在规定期限内未改正的，发包方有权另行安排施工单位进场实施或另行采购工程所需物资，发生的费用和给发包方造成的损失发包方可从本合同额内扣除，不足部分，有权要求承包方继续赔偿；
②工程质量不符合合同规定的，要求承包方无偿修理或返工；
③发包方有权直接解除合同，并要求承包方赔偿全部损失；
④因承包方原因造成工期延误，承包方应按合同总价的每日千分之五偿付逾期违约金；
⑤发包方认为应当采取的其他措施。
2.发包方的责任
（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，造成拖期则竣工日期得以顺延。
（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，发包方应及时会同合同有关各方采取措施弥补或减少损失。
（3）发包方无正当理由逾期支付合同款项的，以逾期付款金额为计算基础，按照合同订立时1年期贷款市场报价利率（LPR）向承包方支付逾期付款利息，逾期利息总额以逾期付款金额的百分之五（5%）为限。
（十）、仲裁

双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可在合同签订地人民法院诉讼解决。 

（十一）、特别说明
1、施工时如发生与我方生产经营活动相互干涉，必须服从建设方指挥。
2、安全施工、文明施工（施工现场必须按建设方要求设置围档）、人员安全防护、现场环境保护，承制方要高度重视，严格按国家规范要求及我公司相关要求执行，否则将受到经济处罚。
3、一重厂区内不准移动使用手机，不准照相录像，一经发现核实将根据公司相关规定进行处罚。
4、施工单位入厂人员须提供最新无犯罪记录证明及工伤保险，方可入厂。

5、来我公司现场踏勘人员要求不超过2人且须戴安全帽、着劳保鞋。

6、为防止施工机具进出施工现场对厂房内地坪的破坏，要求施工方铺设126m（长）×6m（宽）×20mm（厚）的橡胶板进行防护。如发生施工机具进出施工现场造成地坪破损，漆膜出现磨、刮痕等问题，按照建设方相关管理规定对责任方进行处罚，并须按原样恢复。

7、施工工期是建设方重点控制项，如因承包方原因造成施工工期拖期，将严格按照合同相关违约条款规定执行。

附件：合同范本

建设工程承包合同

合同编号：

发包方（甲方）：

法定代表人：

地址：

税号：
邮编：

开户行：
账号：

联系人：
电话：

电子邮箱：

承包方（乙方）：

法定代表人：

地址：

税号：
邮编：

开户行：

行号：
账号：

联系人：
电话：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况
1.工程名称：2.工程地点：

3.工程范围和内容：

承包方应进行施工方案制订，施工计划编制，工程项目的制作安装，并参与工程竣工验收。承包方应进行勘察现场，充分考虑交叉施工、物料运输及二次倒运等不可预见的工程量。未尽事宜按发包方提供的图纸文件资料、现场交底及相关规范执行。

第二条 工程期限
1.本工程合同总工期为  天。

2.本工程开工日期：    年    月    日。
3.本工程竣工日期：    年    月    日。
第三条 工程合同总价
1.本工程合同总价（含税价）为人民币            （大写：   ）。此合同未税总价为人民币        元（大写：       ），税率为   %，税额为人民币       ，（大写：        ），此合同为闭口合同，除双方协商同意变更外，价格不做任何调整。本合同价款已包含为完成承包范围所明确的全部工程内容及达到本合同约定质量标准所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险费以及考虑市场价格波动等因素在内的所有费用。
2.如遇下列情况，合同总价作相应调整；
（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；（□适用/☑不适用）
（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；（□适用/☑不适用）
（3）重大设计发生变更；（□适用/☑不适用）
（4）基础超过设计深度；（□适用/☑不适用）
（5）在施工中新增加了工程项目。（□适用/☑不适用）

第四条 图纸和保密
1.图纸提供日期：    方在开工    日之前将     份完整的图纸资料提供给承包方，图纸资料的内容包括                 。

2.图纸特殊保密要求：承包方应做好图纸保密工作，该图纸只限于本项目工程上使用且完工时图纸及资料返回发包方。
3.除法律规定或合同另有约定外，未经发包方同意，承包方不得将合同涉及的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第五条 知识产权

1.发包方提供给承包方的图纸、发包方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包方，承包方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包方书面同意，承包方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2.承包方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包方，承包方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包方书面同意，承包方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.承包方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任和因此给发包方造成的损失，由承包方承担。

第六条 双方驻工地人员及权限。
1.发包方驻工地代表及委派人员名单及权限：
（1）发包方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前５天通知承包方；

（2）发包方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包方代表，承包方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，发包方代表可发出口头指令，并在４８小时内给予书面确认，承包方对发包方代表的指令应予执行。发包方代表不能及时给予书面确认，承包方应于发包方代表发出口头指令后３天内提出书面确认要求，发包方代表在承包方提出确认要求后３天内不予答复，应视为承包方要求已被确认。承包方认为发包方代表指令不合理，应在收到指令后２４小时内提出书面申告，发包方代表在收到承包方申告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知承包方。紧急情况下，发包方代表要求承包方立即执行的指令或承包方虽有异议，但发包方代表决定仍继续执行的指令，承包方应予执行。因指令错误发生的费用和给承包方造成的损失由发包方承担，延误的工期相应顺延。

（3）发包方代表按合同约定，及时向承包方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。

2.监理人姓名及其被授权范围：（□适用/☑不适用）
监理人姓名    ；职务：      ；联系电话：          ；电子信箱：            ；通信地址：             。

发包方对监理人的授权范围如下：

监理人应当根据发包方的授权及法律规定，代表发包方对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包方的任何责任与义务。
3.承包方人员及权限：

承包方项目经理姓名：     ；建造师执业资格等级：      ；建造师注册证书号：              ；安全生产考核合格证书号：                ；联系电话：                ；电子信箱：                  ；通信地址：                     。
承包方对项目经理的授权范围如下：
（1）承包方的要求、请求和通知，以书面形式由承包方项目经理签字后送交发包方代表，发包方代表在回执上签署明确意见后生效。

（2）承包方项目经理按监理人（发包方代表）批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与发包方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向发包方代表送交报告。责任在发包方，由发包方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在承包方，由承包方承担费用。

（3）承包方应在办理开工手续后7天内，向发包方提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，并同时提交主要施工管理人员与承包方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。承包方人员包括项目经理及其他施工现场的人员。

（4）承包方派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包方应及时向发包方提交施工现场人员变动情况的报告。承包方更换主要施工管理人员时，应书面通知监理人，并征得发包方书面同意。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人或发包方可以随时检查。

（5）发包方对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包方所质疑的情形。发包方要求撤换其认为不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包方应当立即撤换。

（6）承包方的主要施工管理人员离开施工现场的，应报监理人或发包方同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包方的同意。

第七条 双方负责事项
1.发包方的义务

（1）办理土地征用、障碍物的拆除（包括架空），并提供有关隐蔽、障碍物资料。

（2）合同签订      天内（以收签最后一张图纸为准）向承包方提供完整的施工技术资料       套；

（3）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点；

（4）审核承包方工程进度月报；

（5）按《发包方供应的材料、设备明细表》确定的供应时间及时组织供应，应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要；

（6）派驻施工现场的监理人或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度签证和其它必须的签证；

（7）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作。

2.承包方的义务

（1）办理法律规定应由承包方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包方留存；

（2）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，按照相关规定办理保险，以确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（3）应对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（4）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应独自承担全部责任；

（5）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（6）在施工过程中，采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（7）应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包方未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包方承担由此增加的费用和工期延误损失。

（8）负责施工场地平整（合同内如包含）、发包方指定取用水、用电接口至用水、用电设施、设备之间及施工界区以内的道路和临时设施的施工；

（9）编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位；

（10）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

（11）于每月底前    天向发包方报送月度施工计划，属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报（包括工程量、工作量和形象进度等）；

（12）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付文件；

（13）已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；

（14）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算和竣工验收；

（15）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的质量问题，负责无偿修理；

（16）将发包方按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；如发生承包方未及时支付其雇用人员工资导致雇用人员发生群体事件，承包方应承担由此给发包方造成的误工费用和信誉影响损失；

（17）应负责的其他事项。
3.由发包方/承包方负责
（1）（☑发包方负责/□承包方负责）在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整；

（2）（□发包方负责/☑承包方负责）按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于100米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便按表计费；

（3）（☑发包方负责/□承包方负责）负责红线以外进场道路的维修；

（4）（☑发包方负责/□承包方负责）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

（5）（☑发包方负责/□承包方负责）按规定提供不少于承包合同建筑面积/   %的施工用地，办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用红接岔许可证，并承担所发生的费用；

（6）（☑发包方负责/□承包方负责）组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在 2 天内分送有关单位；

第八条 材料、设备供应

1.本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定由（☑发包方负责/□承包方负责）。
2.发包方自行供应材料、设备

（1）发包方自行供应材料、设备的，应在签订合同时在附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

（2）发包方应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包方提供产品合格证明及出厂证明。发包方应提前24小时以书面形式通知承包方、监理人材料和工程设备到货时间，承包方负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

（3）发包方供应的材料和工程设备，承包方清点后由承包方妥善保管，因承包方原因发生丢失毁损的，由承包方负责赔偿。

3.承包方负责采购材料、设备

（1）除另有约定外，成套设备和专用设备采购前，须经发包方确认。

（2）所有材料设备、成品、半成品均应附有产品合格证明及出厂证明，都要检查验收，签交物资验收合格单后方可进场，已进场的物资未经发包方许可签署出场证书，不得运出场外。
（3）承包方负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，对材料、工程设备质量负责。承包方采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包方应在监理人或发包方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和延误的工期，由承包方承担。
（4）发包方或监理人发现承包方使用了不合格的材料和工程设备时，有权要求承包方进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和延误的工期，由承包方承担。

（5）承包方采购的材料和工程设备由承包方妥善保管，保管费用由承包方承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包方应按监理人或发包方的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包方承担，检验或试验不合格的不得使用。
4.具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供货一方负担。

5.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责承担损失。
6.任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

7.材料价差及实物价格的结算：（□适用/☑不适用）
（1）发包方提交的主要材料指标，由承包方采购供货的，应根据指标的性质、发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据，逐项计算出原价价差或预算价差，均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的，不得列入工程直接费。

（2）发包方提供的主要材料实物，按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。

（3）除发包方供应的材料、设备外，发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的，其价款按实结算。

（4）发包方提供的材料、设备的指标或实物，必须是本合同工程用的材料和设备，规格品种与实际需要不相符时，由承包方协助进行调剂串换使用。

8.发包方提供的水、电等能源介质费用等，已包括在合同价款内，发包方可合理计价从合同价款中扣除相应价款及取费，使用方应保证合理使用，非合理使用部分发包方亦可从合同总价款中扣除。
第九条 工程质量

1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理人或工程师代表的监督检查。

2.因承包方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包方有权要求承包方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包方承担由此增加的费用和工期的延误给发包方造成的损失。
3.发包方需将其聘用的现场监理人或工程师代表的姓名、身份、所承担的任务等，以书面形式通知承包方。
4.承包方需将其确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员的姓名、身份、所分担的工作等，以书面形式通知监理人或工程师代表。

5.承包方应按工程进度及国家颁发的有关规范、规程，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的原件或影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。

第十条 工程检查和验收

1.隐蔽工程检查

（1）隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理人或工程师代表检查验收，监理人接到通知后    小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。经监理人检验质量不合格的，承包方应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检验，由此增加的费用和延误的工期由承包方承担。
监理人未接到检查验收通知，承包方经质量检查部门检验确认合格后，即可继续施工隐蔽工程，发包方应予承认并办理检验合格手续。

承包方覆盖工程隐蔽部位后，发包方或监理人对质量有疑问的，可要求承包方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包方应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和造成的工期损失由承包方承担。

（3）承包方未通知监理人或发包方到场检验，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人或发包方有权要求承包方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和造成的工期损失均由承包方承担。

2.分部分项工程验收

（1）分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包方应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

（2）分部分项工程经承包方自检合格并具备验收条件的，承包方应通知发包方进行验收。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

3.竣工验收

（1）电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照 技术协议 等有关规定进行技术检验和单体试车，由承包方负责进行，试车中需要的动力，燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术支持等，由发包方协助，费用由承包方承担。
（2）设备安装工程，由承包方会同发包方将已完工程（设备基础）向安装单位办理局部工程移交手续，并作为竣工验收的依据。（□适用/☑不适用）
（3）工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

（4）工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。

验收合格后，相关方签署竣工验收证书，并办理将工程移交给发包方管理的手续。

竣工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包方负责返工、修复或采取其他补救措施后再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

（5）已竣工未验收工程，在竣工前由承包方负责保管，发包方不得动用。由于承包方原因，应竣工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，还应赔偿因此给发包方造成的经济损失。

（6）工程竣工验收后，建设工程的最低保修期限为：

①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

⑤其他至少为1年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理，承包方未回应修理通知或在约定时间内承包方拒不修理时，发包方有权委托第三方修理，其产生的费用按维修所发生的费用额从质量保修金中扣除，超支部分由承包方负担。承包方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包方有权要求承包方延长保修期，并应在原保修期届满前发出延长通知。
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由承包方承担。

4.竣工退场

颁发工程接收证书后，承包方应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成；

（6）因工程建设而导致的发包方现场周边建筑破损按原样恢复。

施工现场的竣工退场费用由承包方承担。承包方应在发包方要求的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包方有权委托其他人恢复或清理，包括出售或另行处理承包方遗留的物品，所发生的费用由承包方承担。
第十一条 施工设计变更

1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

2.施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前3天提交设计修改申请单。设计修改申请单经发包方签证后，承包方方可实施。申请单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积（容积）增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用由各方协商解决。

4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施。

5.在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包方必须立即以书面形式通知发包方，要求确认；

（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符；

（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

（3）设计图纸和说明文件中标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

6.确定变更价款

承包方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经发包方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款（变更部分的价格的让利比率应与原合同让利比率相同）；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款（变更部分的价格的让利比率应与原合同让利比率相同）；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，经工程师和发包方确认后执行。

第十二条 工程分包

1.未经发包方事先书面同意，承包方不得全部或部分将本合同或该方在本合同项下的任何权利或义务转让于任何第三方。
2.经发包方事先书面同意，承包方可以对本合同内法律允许分包的部分进行分包。承包方与分包单位签订分包合同后，应于3天内将合同副本送发包方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
工程分包不减轻或免除承包方的任何义务与责任，承包方和分包方就分包工程向发包方承担连带责任。承包方应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为承包方的违约或疏忽。承包方保证分包方不得再次分包。

3.除另有约定外，分包工程价款由承包方与分包单位结算，与发包方无关。

第十三条 安全施工

1.承包方应对本工程的施工安全负责。承包方应严格执行中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》以及国家法律法规及建设单位有关工程建设安全、环保、健康的相关规定，建立健全安全生产责任制和安全生产组织保证体系，按照工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工，采取严格安全防护措施，保证职工在施工过程中的安全和健康，并防止传染病的发生。在工程开工前承包方必须按规定办理好动土证、动火证等手续，待发包方代表或总监理工程师核准后方可开工，并委派安全监护人员。

2.承包方应为施工相关人员办理工伤保险并承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和费用，包括但不限于造成的发包方人员、监理人及第三者人员伤亡和财产损失等。

3.发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表。同时按政府有关部门要求处理。发包方为抢救提供必要条件。发生的费用由承包方承担。

4.承包方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间等地段附近施工前，应向发包方代表提出安全保护措施，经发包方代表批准后实施。

5.发包方或总监理工程师对工程安全的检查和任何工作指令，不免除承包方的工程安全责任。

6.承包方在发包方现场须接受发包方有关管理制度的管理，否则发包方可依据自身有关制度规定作出处罚。

第十四条 暂停施工

1.因承包方原因引起的暂停施工，发包方有权解除合同，并要求承包方承担由此给发包方增加的费用和工期延误给发包方造成的损失。合同解除之前，承包方应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包方承担。
2.发包方代表在确有必要时，可要求承包方暂停施工，并提出处理意见。承包方按发包方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求，经发包方代表批准后继续施工。

第十五条 工程价款的支付与结算

1.本合同价款的支付：

（1）工程全部施工内容完成，验收合格后，承包方开具合同总额 100 %税率为 9 ％的增值税专用发票和收据，发包方于验收合格、收到承包方开具的发票和收据后60日内支付合同总额 97 %验收款，即人民币      元；（☑适用(不适用）

（2）合同总额 3  %为质保金，质保期自验收之日起1年，质保期满且无质量问题发包方于60日内支付 3 %质保金，即人民币         元。（☑适用(不适用）

2.支付方式：以电汇或承兑汇票作为本合同价款的支付方式。以承兑汇票付款的，承包方收到发包方开具或背书转让的承兑汇票后，即视为发包方已经履行了支付义务。
承包方明确同意发包方以承兑汇票方式支付全部或部分合同价款。
3.本工程造价结算方式按下列情况办理：

（1）以审查后的施工图预算加变更签证进行结算；（□适用/☑不适用）
（2）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，按     等有关规定结算；（□适用/☑不适用）
（3）按标准施工图单位造价包干结算，包干范围以外的费用按 　　　 等有关规定结算；（□适用/☑不适用）
（4）包工不包料的工程，按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算；（□适用/☑不适用）
（5）招标工程按中标价款结算，中标范围以外的工程费用，另按    等有关规定结算。（□适用/☑不适用）
（6）承包方在单项工程竣工验收后  15  天内，将竣工结算文件送交发包方和监理人审查，发包方在接到结算文件后应及时审查完毕。（☑适用/□不适用）

4.发包方向承包方付款并不表示发包方承认工程符合本合同的相关规定；双方就本合同的执行发生争议的，发包方有权暂不支付争议部分相关的款项，且发包方的暂停支付行为不应被视为违约。
第十六条 违约责任

1.承包方的责任

（1）在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包方违约：

承包方违反合同约定进行转包或分包的；承包方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；因承包方原因导致工程质量不符合合同要求的；承包方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；由于承包方原因，造成工期延误的；承包方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包方要求进行修复的；承包方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；承包方未能按照合同约定履行其他义务的。

（2）承包方出现上述违约情形时，发包方有权同时采取下列一项或多项措施：

①承包方发生违约情况时，发包方可向承包方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包方在规定期限内未改正的，发包方有权另行安排施工单位进场实施或另行采购工程所需物资，发生的费用和给发包方造成的损失发包方可从本合同额内扣除，不足部分，有权要求承包方继续赔偿；

②工程质量不符合合同规定的，要求承包方无偿修理或返工；

③发包方有权直接解除合同，并要求承包方赔偿全部损失；

④因承包方原因造成工期延误，承包方应按合同总价的每日千分之五偿付逾期违约金；

⑤发包方认为应当采取的其他措施。

2.发包方的责任

（1）未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，造成拖期则竣工日期得以顺延。

（2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，发包方应及时会同合同有关各方采取措施弥补或减少损失。

（3）发包方无正当理由逾期支付合同款项的，以逾期付款金额为计算基础，按照合同订立时1年期贷款市场报价利率（LPR）向承包方支付逾期付款利息，逾期利息总额以逾期付款金额的百分之五（5%）为限。

第十七条 不可抗力

1.不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

2.不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

3.受不可抗力影响的一方应自不可抗力发生之日起 20天内书面通知另一方，同时应提交证明不可抗力发生的官方或公证证明。如果不可抗力持续   天以上，则双方可协商变更或解除本合同。

第十八条 严禁贿赂和环境保护
1.承包方不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害发包方权益。因承包方的贿赂造成发包方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
2.承包方不得与监理人或发包方聘请的第三方串通损害发包方利益。未经发包方书面同意，承包方不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

3.承包方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

4.承包方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和延误的工期由承包方承担。

第十九条 合规

1.本合同各方保证其根据其成立地的法律依法定程序设立，有效存在且相关手续完备，已取得开展合同项下业务所需的所有政府审批、许可或资质；合同各方知晓并将严格遵守与执行本合同相关的法律法规、监管规则、标准规范，依法依规行使合同权利，履行合同义务，不得从事任何可能导致合同方承担任何行政、刑事责任或处罚的行为。
    2.承包方保证，本合同项下工程涉及到的货物符合适用的出口管制法律或其他规定，包括但不限于任何相关法律、法规、命令、条例、决议、法令、限制措施或其他具有法律效力的要求，并获得相关出口国的相关许可证、批准和授权。
    3.承包方保证，承包方及其控股子公司遵守有关国际制裁相关法律法规或其他规定，包括但不限于任何相关法律、法规、命令、条例、决议、法令、限制措施或其他具有法律效力的要求，未因违规受到制裁。
    4.发包方有权要求承包方提供合规承诺书、供应商交易合规信息调查表等材料。承包方对提供材料的真实性、准确性负责。针对业务开展中出现的危险信号（包括但不限于交易产品被相关出口国要求办理出口许可证、承包方及其关联公司、交易涉及的收付款银行被列入限制性清单或受到制裁），承包方应在24小时内书面通知发包方。发包方有权对承包方启动合规调查，承包方应予配合。
    5.承包方应在合同签订前【30】日内书面告知其属于【中小企业/非中小企业】，并提供加盖承包方印章的工信部自测程序结果等可以证明承包方规模属性的证明材料。
    6.如承包方未能履行其在本协议项下的合规义务，发包方可书面通知承包方并要求其在收到通知之日起【30】日内对该违约行为采取补救措施。如果该违约无法补救，或未能在规定时间内予以补救，发包方有权解除协议。承包方保证，发包方免受承包方因违反上述合规条款而引发的损失、损害、罚金或费用，对这些损失、损害、罚金或费用对发包方进行赔偿。

第二十条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，向发包方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第二十一条 其他

1.其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》规定执行。

2.合同附件：

（1）工程项目一览表；　　　　　　　　　　　　（☑适用/□不适用）
（2）全部施工图纸；　　　　　　　　　　　　　（☑适用/□不适用）
（3）施工图预算；　　　　　　　　　　　　　　（□适用/☑不适用）
（4）发包方负责供应材料、设备一览表；　　　　（□适用/☑不适用）
（5）对工程的批准投资计划、计划任务书等    份文件。（□适用/☑不适用）
上述附件均为本合同的组成部分，若其内容与本合同有冲突的，以本合同为准。

3.本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

本合同正本    份，其中发包方执    份，承包方执    份。

发包方若未行使本合同项下部分或全部权利，或未要求承包方履行、承担部分或全部义务、责任，并不构成发包方对该权利的放弃或对该义务、责任的豁免。

承包方确认：在签署本合同前，已充分阅读、理解并同意本合同全部内容，特别是支付方式及付款期限等条款；承包方系基于自身独立判断自愿签署本合同，接受本合同全部约束，不存在被误导、胁迫、欺诈或重大误解的情形；本合同内容均为双方平等自愿协商确定，为双方真实意思表示，承包方已完全知悉其在本合同项下的全部义务和责任。
6.承包方确认，本合同首页列明的地址及传真、电子邮箱等送达信息为其有效的邮寄或电子送达地址。对于本合同项下各类通知、文件等资料以及法院向其发出的各种法律文书，只要以邮寄或以传真、电子邮件等电子送达方式发送至本合同首页列明的邮寄或电子送达地址即视为送达。承包方变更上述邮寄或电子送达地址的，应于发生变更后5日内以书面形式通知发包方，否则其变更不发生法律效力，本合同中确认的送达地址仍然视为有效的送达地址。

7.本合同签订地点为：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道棉花岛路1-1号

发包方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

合同承办人：

    年    月    日

承包方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

   年    月     日 
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